## Project Planner
Data Visualiser Final Project
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 20 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [5 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | Weeks
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Case Studies | 1 | 6 | 3 | 3 | 100%
Example Extensions | 6 | 1 | 6 | 2 | 100%
Brainstorming | 7 | 1 | 8 | 1 | 100%
Impove Line Chart | 8 | 1 | 9 | 1 | 100%
Improve Scatter Plot | 9 | 1 | 10 | 1 | 100%
Build Bar Chart | 10 | 2 | 9 | 1 | 100%
Build Heat Map | 12 | 3 | 10 | 2 | 100%
Improve Pie Chart | 15 | 1 | 12 | 2 | 100%
Stability Testing | 16 | 3 | 14 | 3 | 100%
User Testing | 16 | 3 | 14 | 3 | 100%
Final Edits + Report | 19 | 1 | 17 | 2 | 100%
Submission | 20 | 1 | 20 | 1 | 100%